Сведения об исполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Черемхово» на 2025год Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией; Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией; Плановый срок реализации мероприятия; Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности); Сведения о ходе реализации мероприятия. реализованные меры по устранению выявленных недостатков; фактический срок реализации. ## III.Доброжелательность, вежливость работников организации. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию социальной сферы, составляет 91% от общего числа опрошенных получателей услуг.; Обеспечить на регулярной основе проведение рабочих совещаний с коллективом организации по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения; 01.12.2025г.; Клименко Наталья Фридриховна, директор учреждения; В рамках реализации данного пункта регулярно директором, заместителем директора проводятся совещания с сотрудниками по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории, по вопросам соблюдения норм профессиональной этики и правил служебного поведения; Ежемесячно. Проведение внутреннего мониторинга (опроса) получателей социальных услуг в целях выявления положительных, отрицательных тенденций в изменении качества и условий предоставления социальных услуг; 01.12.2025г.; Клименко Наталья Фридриховна, директор учреждения; Проведен повторно онлайн – опрос на предмет удовлетворенности качеством оказания услуг и предложений по повышению доступности услуг для инвалидов в учреждении. Проанализированы полученные результаты, рассмотрены в рамках совещания при директоре.; 26.11.2025 г.. V.Удовлетворенность условиями оказания услуг. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями оказания услуг, составляет 93% от общего числа опрошенных получателей услуг; Разработать и провести информационную кампанию по информированию граждан о формах и видах оказываемых услуг (изготовление памяток, буклетов, размещение информации в СМИ и социальных сетях); 01.12.2025г.; Клименко Наталья Фридриховна, директор учреждения; С целью информирования населения о спектре оказываемых услуг учреждением в ежедневном режиме в социальных сетях, менеджерах выставляются информационные статьи. На официальном сайте размещен перечень оказываемых услуг. Разработаны и размещены в поликлиниках, УСЗН по Черемховскому району, г.Свирску, психиатрической больнице, информационные буклеты, листовки.; 01.12.2025г.. Провести анкетирование среди получателей социальных услуг, направленное на выявление причин неудовлетворенности условиями оказаниями услуг; 01.12.2025г.; Проведен комплексный онлайн-опрос, в рамках которого были выявлены причины неудовлетворенности условиями оказаниями услуг. Проанализированы полученные результаты, рассмотрены в рамках совещания при директоре.; 26.11.2025 г.. Ответственный исполнитель: Клименко Наталья Фридриховна